## 전체 주간 일정 관리
기업 협약 5팀: 주간 일정 관리
! 주간 목표는 각 팀 별 주간 보고 셀과 연동됨
주차 | 날짜 | 전체 일정 | 기획 | 개발 | 특이 사항 비고
W0 | 주간 목표 | 팀 매칭 | 발표 준비 및 기획서 작성 | 프로젝트 세팅
| 06.30 (월) |  | 컨셉 제안서 발표: 클라-기획
07.01 (화)
| 07.02 (수) |  | 발표 리허설
| 07.03 (목) | 킥오프 미팅(0703 전체 회의록)
| 07.04 (금) |  | 컨셉 제안서 최종 발표 |  | 컨셉 제안서 최종 발표
W1 | 주간 목표 | 일부 기능 테스트 준비 | 테이블 구조 개편 +1차 알파 빌드 범위 기획서 작성 | [P0 위주] 테스트 빌드 1차 개발
| 07.07 (월) |  |  |  | [07.07-07.11 (10일 제외)] 기획<>클라 오전 중 수업 진행 리소스 관련: W1 내 확정
| 07.08 (화) | 회의 (0708 리드 + 데이터 관련 미팅 )
07.09 (수)
| 07.10 (목) | 정기 회의 ( 0710 정기 회의 회의록)
| 07.11 (금) |  |  | 개발> 기획: 테스트 빌드 1차
W2 | 주간 목표 | 테스트 빌드 1차 > 2차 개발 | 테스트 빌드 1차 기반 테스트 및 기획 수정 | [P1 포함] 테스트 빌드 2차 개발
| 07.14 (월) | 정기 회의 (회의록 0710 정기 회의 회의록) / 테스트 빌드 cf. 테스트 방법
| 07.15 (화) |  |  |  | 기획<>클라 오전 중 수업 진행 예정
07.16 (수)
| 07.17 (목) | 정기 회의 (회의록 0717 정기 회의 회의록)
07.18 (금)
W3 | 주간 목표 | 테스트 빌드 2차 QA, 1차 알파 빌드 개발 | 테스트 빌드 2차 기반 테스트 및 기획 수정 | 1차 알파 빌드 개발
| 07.21 (월) | 정기 회의 (회의록 0721 정기 회의 회의록 )
07.22 (화)
| 07.23 (수) | 1차 알파 빌드 기한 1차 빌드 (7.23)
| 07.24 (목) | 정기 회의 (회의록 0724 정기 회의 회의록)
07.25 (금)
W4 | 주간 목표 | 2차 테스트 빌드 개발, 수정 개발 | 1차 알파 기반 기획 수정 > 2차 테스트 빌드 QA 및 밸런싱 | 알파 빌드 QA 이슈 수정 > 테스트 빌드 2차 개발 > 이슈 대응
| 07.28 (월) | 정기 회의 (회의록 0728 정기 회의 회의록)
07.29 (화)
| 07.30 (수) |  | 기획 > 개발: 테스트 빌드 2차 QA | 개발 > 기획: 테스트 빌드 2차
| 07.30 (목) | 정기 회의 (회의록 0731 정기 회의 회의록)
08.01(금)
W5 | 주간 목표 | 2차 알파 빌드 제출 및 폴리싱 | 2차 빌드 QA 및 제출, 이후 폴리싱 작업 | 2차 빌드 이슈 대응, 이후 폴리싱 작업
| 08.04 (월) | 정기 회의 (회의록 0804 정기 회의 회의록) ¦ 코드 프리징: 월요일 오후;
08.05 (화)
| 08.06 (수) | 2차 알파 빌드 기한 2차 빌드 (8.6)
| 08.07 (목) | 정기 회의 (회의록 0807 정기 회의 회의록)
08.08(금)
W6 | 주간 목표 | 최종 완성 | 최종 발표 준비 | 최종 발표 준비
08.11 (월)
| 08.12 (화) | 최종 발표

## 기획 주간 업무 진행 사항
기획팀 주간 업무 진행 사항
주차 | 담당자 | 업무 | 비고
W1 | 주간 목표 | 테이블 구조 개편 +1차 알파 빌드 범위 기획서 작성
| 팀장 | 프로젝트 방향성 관리 수정사항 제안 및 전달 문서 체크 및 피드백 클라이언트 팀과의 소통
| 고예린 | <개발 관리> - 전체 업무 관리 시트 제작 및 관리 - 주차별 주간 업무 목표 수립 - 주간 보고 수행 - 정기 회의 준비 및 회의록 서기 <UI/UX 기획> - 화면 설계서 작성 (게임화면 부가 요소 수정 ~ 리롤 팝업) - 보유 UI 확인 리스트업 및 추가 에셋 구매 계획 수립
| 팀원 A | 1. 주간 랭킹 보상 작성 2. TC_우선 순위 높음 작성 재작성 | 진행 중
| 팀원 B | -기존 적 요소.xlsx 문서 분리 -적 유닛 세부 사양, 특수 상황 처리 작성 -적 유닛 유형, 웨이브 패턴 시트 컬럼&값 수정 -장애물, 맵 이벤트 시트 데이터 최신화 -스테이지 단계 구간 별 시트 작성(4구간 분리) -스테이지 구현 관련 기획서 작성 -최종 기획서 적 관련 내용 최신화
| 팀원 C | 전용, 공용 증강 효과 서술 문서 작성 피해량 산정문서 작성 추가 에셋 리스트업 보조
| 팀원 D | 1.증강 데이터 테이블 임시값 작성 2.스테이지 별 적 유닛 스케일링 임시값 작성 3.적 유닛 별 체력 임시값 작성 4. 추가 에셋 리스트업 보조 | 테스트 후 수치 업데이트 예정
W2 | 주간 목표 | 테스트 빌드 1차 기반 테스트 및 기획 수정
| 팀장 | 1. 프로젝트 방향성 관리 2. 수정사항 제안 및 전달 3. 기획서 확인 및 피드백 4. 클라이언트 팀과의 소통 5. 스테이지 관련 추가 기획
| 고예린 | <개발 관리> - 기획서 목록 구조 재설계 - 파일 관리 파이프라인 개선 - 일정 관리 체계 개선 - 주간 보고 수행 - 정기 회의 준비 및 회의록 서기 <UI/UX 기획> - 화면 설계서 작성 (부활 화면~ 상점까지 전체 작성 완료) - 리소스 취합 리드 - 일부 리소스 자체 제작 (패널 등) - UI 요소 배치 작업 @Unity
| 팀원 A | 1. TC_우선 순위 높음 작성 완료 2. 주간 보상 기획 작업 마무리 3. 주간 보상 리소스 자체 제작(AI 제작) | TC : 기획 담당자 피드백 반영 후 재작업
| 팀원 B | 1. 적 유닛 이동 알고리즘 수정 2. 맵 패턴 리소스 자체 제작(오브젝트) 3. 적 웨이브 배치 작업 4. 적 유닛 이동/공격 알고리즘 체크, 이동속도, 탄막 속도 구체화 5. 등장하는 적 유닛 체력, 웨이브 스케일링 가이드라인 조정 | 적 유닛, 웨이브 스케일링 가이드라인 조정 작업중
| 팀원 C | 1. 공용 증강 데이터 테이블 작성 및 수정 2. 전용 증강 데이터 테이블 작성 및 수정
| 팀원 D | 1. 적 유닛 스케일링 세분화 및 수정, 스케일링 범위 확장 2. 인게임 필요 리소스 리스트업 3. 리소스 자체제작 및 증강 ID와 연동되는 데이터 테이블 작성 4. 증강 관련 UI 자체 제작(포토샵 및 AI 사용) | 적 유닛 스케일링은 담당자와 기획안 재정립 및 방향성을 정한 뒤 재작업 예정
W3 | 주간 목표 | 테스트 빌드 2차 기반 테스트 및 기획 수정
| 팀장 | <개발 관리> 1. 프로젝트 방향성 관리 2. 수정사항 제안 및 전달 3. 기획서 확인 및 피드백 4. 클라이언트 팀과의 소통 <기획서 작성> - 추격 게이지 기획 개편, 업데이트 작성 <QA> - 근거리 적 몬스터 Test Case수행
| 고예린 | <개발 관리> - 빌드 제출 일정 관리 - 빌드 노트 작성 - 정기 회의 준비 및 회의록 서기 - 결원 업무 분담 관리 - 1차 알파 빌드 이후 마일스톤 제안 - 개발 관리 문서용 관리 시트 작성, 문서 파편화 해결 - 1차 빌드 피드백을 기반으로 한 개발 방향 개선 제안서 작성 <QA> - 2차 TC 적 몬스터 웨이브 Test Case 수행 <UI/UX> - 연출 기획서 작성
| 팀원 A | <QA> - 1차 알파 빌드 QA (1차) 수행 - BTS 양식 작성 - 1차 알파빌드 QA (1차) 이슈리포트 작성 - 1차 알파 빌드 QA (2차) 수행 - 1차 알파 빌드 QA (2차) 이슈리포트 작성
| 팀원 B | 웨이브 패턴 조정 다양화 세션 시간 내 체감 난이도 변동 조절 맵 이벤트 추가 <QA> -적 유닛 Test Case 수행 -적 유닛 TC 이슈리포트 작성 | 웨이브 패턴, 난이도 변동 작업 진행중
| 팀원 C | <밸런싱> - 우선, 1스테이지를 기준으로 선정 - 캐릭터 투사체 속도 조정 - 캐릭터 기본 공격력, 공격속도 조정 - 마법사 폭발 범위 조정 - 몬스터 HP 조정 <QA> - 궁수, 마법사, 전사 Test Case 수행
| 팀원 D | <QA> 2차 TC 전투 시스템, 원거리 적 몬스터 관련 Test Case 수행 알파 빌드 관련 버그 발견 및 리포트 작성 <밸런싱> 초반 스테이지 기초 밸런싱 작업 및 데이터 테이블 수정 - 캐릭터 기본 스펙 조정 - 몬스터 투사체 속도 조정 - 몬스터 웨이브 조정 | 웨이브 관련 변동 사항 수정 작업 진행 중 마무리되면 담당자에게 제안서 제출 예정
W4 | 주간 목표 | 1차 알파 기반 기획 수정 > 2차 테스트 빌드 QA 및 밸런싱
| 팀장 | <개발 관리> 1. 프로젝트 방향성 관리 2. 수정사항 제안 및 전달 3. 기획서 확인 및 피드백 4. 클라이언트 팀과의 소통 <QA> - 추격 게이지, 스테이지 관련 Test Case 수행
| 고예린 | <개발 관리> - 2차 테스트 빌드 테스트 관련 일정 관리 - 정기 회의 준비 및 회의록 서기 - 결원 업무 분담 관리 <UI/UX> - SFX 기획 및 리소스 제작 - 규칙 설명 팝업 변경 <QA> - 2차 테스트 빌드 QA TC (공용 증강Case) 수행
| 팀원 A | <QA> - 2차 빌드 QA 리드 및 진행 관리 - 기획 검토 - TC 수정 대응 - 우선 순위 하위 TC 작성
| 팀원 B | <QA> - 마법사 증강 TC 수행 <몬스터> - 공격 유형 별 이동, 공격 알고리즘 수치 조정 - 몬스터 웨이브 테스트 후 프리팹 증가, 재배치 - 몬스터 등장 스테이지 스케일링 재조정 - 스테이지 세션 내 웨이브 젠 주기 스케일링 조정 <맵 이벤트> - 전조 시간, 대미지, 속도 조정
| 팀원 C | <QA> - 전용 증강 관련 TC 수행 - TC 문항, 수식으로 수정 <밸런싱> - 구현된 전용 증강 위주 수치 조정 - 공용 증강 수치 조정
| 팀원 D | <QA> 증강 관련 TC 수행 증강 수치 변동에 따른 TC 문항 수정 테스트 빌드 내 버그 발견 및 리포트 작성 <밸런싱> 증강 관련 데이터 수치 조정 적 유닛 초기 HP 수정 <UI/UX> 증강 관련 이미지 배치 적 투사체 프리펩 배치
W5 | 주간 목표 | 2차 빌드 QA 및 제출, 이후 폴리싱 작업
| 팀장 | <개발 관리> 1. 프로젝트 방향성 관리 2. 수정사항 제안 및 전달 3. 기획서 확인 및 피드백 4. 클라이언트 팀과의 소통 5. 폴리싱 기간 마일스톤 세팅 6. 최종 발표 준비 <QA> - 게임 시작& 게임 종료, 전장, 용사단, 궁수,마법사,전사, 전투 시스템, 추격게이지 Test Case 수행 - 시행 TC 이슈 리포트 작성 - 이슈 대응 상항 모니터링
| 고예린 | <개발 관리> - 빌드 제출 일정 관리 - 빌드 노트 작성 - 정기 회의 준비 및 회의록 서기 - 최종 발표 템플릿 제작 <QA> - 부활, 맵 패턴, 스테이지, 공용 증강 (일부) TC 수행 - 시행 TC 이슈 리포트 작성 - TC 현황 모니터링 및 자동화 수식 적용 <UI/UX> - 연출 및 화면 설계 수정 - UI UX 컴포넌트 디자인 변경
| 팀원 A | <QA> - TC 진행 리드 - 진행 상황 모니터링 - 이슈 리포트 작성 가이드 - TC 수정 사항 대응; 기획 변경, 기준 기획서 내용 최신화 등 - 우선 순위 낮음 (UI 관련 등) TC 작성
| 팀원 B | <몬스터 및 웨이브> -웨이브 프리팹 조정 -공격 유형 별 탄막 난이도, 이동속도 등 스탯 조정 <QA> - 적 유닛, 근/원거리 적 몬스터, 적 몬스터 웨이브, 공용 증강 (일부) TC 수행 - 시행 TC 이슈 리포트 작성
| 팀원 C | <밸런싱> 난이도 완화, 성장 체감 강화 목적 증강 관련 데이터 수치 조정 - 궁수 공격속도 증가, 최종 강화 시 변화가 적다고 생각해 공격 속도 대폭 상향 및 공격력 계수 감소 - 마법사 증강 효과 상향 조정 <QA> - 궁수 전용 증강, 궁수 전용 증강 최종 강화 마법사 전용 증강, 마법사 전용 증강 최종 강화, 공용 증강 TC 수행 - 시행 TC 이슈 리포트 작성
| 팀원 D | <밸런싱> 난이도 완화, 성장 체감 강화 목적 증강 관련 데이터 수치 조정 스테이지 구간 별 스케일링 수치 조정 <QA> - 증강 시스템, 증강 리롤 시스템, 공용 증강 TC 수행 - 시행 TC 이슈 리포트 작성
W6 | 주간 목표 | 최종 발표 준비
| 팀장 | <최종 발표 준비> - 최종 발표 자료 제작 및 검수 - 기획서 최종 최신화
| 고예린 | <최종 발표 준비> - 최종 빌드 제출 일정 관리 - 최종 빌드 노트 작성 - 기획서 최종 최신화 - 최종 발표 자료 제작 및 검수
| 팀원 A | 최종 발표 준비 - 기획서 최종 최신화
| 팀원 B | 최종 발표 준비 - 기획서 최종 최신화
| 팀원 C | 최종 발표 준비 - 기획서 최종 최신화
| 팀원 D | 최종 발표 영상 제작, 최종 발표 준비 - 기획서 최종 최신화

## 기획 주간 이슈 사항
기획팀 주간 이슈 발생 사항
주차 | No. | 이슈 내용 및 해결 |  | 해결 여부 | 이슈 유형 | 담당자 | 비고
W1 | 1 | 이슈 내용 | 기존 작업물의 구조가 실제 QA 실행에 부적합함. - 실제 동작 테스트용이 아닌, 단순 기획 구현 확인에 가까웠음 | TRUE | QA | 팀원 A
|  | 해결 방안 | 피드백을 통한 구조 개선, 전체 TC 문서 재작업 - Test Case 분기 설정 및 세분화 - 동작에 대한 결과 분류 재작성 - 기존 기획 문서 참조열 추가
| 2 | 이슈 내용 | 데이터 테이블 구조 문제 - 1개의 열에 다른 요소를 지칭하는 내용이 작성됨 (스킬 효과 쪽) - 단일 테이블에 분리 가능한 요소들이 포함됨 | TRUE | 테이블 구성 | 팀원 C, 팀원 D, 팀원 B
|  | 해결 방안 | 테이블 분할 및 테이블 협업 규약 수립 - 단일 테이블을 관계형 데이터 테이블 형태로 전환 후 세부 테이블로 분할 작성 - 기타 테이블 작성 규칙을 양팀간 협의함 (cf. 개발 주간 이슈 사항 1번 이슈 참조)
W2 | 1 | 이슈 내용 | 파편화된 문서 정보로 인해 어떤 내용이 무슨 기획서에 기술 되어 있는지 몰라서 찾게 됨 | TRUE | 소통 관련 | 고예린, 팀장, 팀원 A, 팀원 C, 팀원 D, 팀원 B
|  | 해결 방안 | - 최종 기획서의 역할을 재명시 > 본래는 아카이빙 용도였으나 모든 기획서를 업데이트하는 것은 어려워 해당 역할을 기능하게 하는 것은 반려. - 기획서 목록에서 내용 설명을 좀 더 상세히 적기로 함
| 2 | 이슈 내용 | 화면 비율 변경 | TRUE | UI UX | 고예린
|  | 해결 방안 | - 화면 기획을 16:9로 변경해서 통일 (기존 Android Compact 412*917 > 517*917>1082.6*1920.2로) 변경 - 화면 비율 변경에 따른 리소스 배치 일부 변경
| 3 | 이슈 내용 | 개발-기획 간 업무 분담 소통 오류 - UI 오브젝트 배치 분장에 따른 depth 이해도 차이; - 기획: 리소스가 존재하니 아예 리소스까지 입혀야 하는가 (레이아웃 배치만 해도 업무량의 차이가 그다지 나지 않았음) - 개발: 와이어 프레임 수준의 배치 요망 - 문제 상황 배경 기획 ¦ 와이어 프레임은 제안서 단계에서 이미 80% 완료, 이후 우선 순위에 맞춰 와이어 프레임 + 화면 설계서 작성됨. 기획서는 디자인이 완료가 되었어도, 기능 구현 시 와이어 프레임 수준으로 개발팀에서 작업할 것으로 예측함. (+기업에서 리소스를 최초로 받은 직후에는 리소스 간이 적용까지 끝나 화면 기획만 된 컴포넌트, 디자인까지 완료된 컴포넌트가 혼재된 상태였음) 개발 ¦ UI 오브젝트 배치까지 하면 기능 구현에 집중하기 어려워 개발 목표를 수정해야 함. + UI의 완벽한 구현 보다는 인게임의 재미 요소를 살리는 것에 더 중점을 두어야 함 | TRUE | UI UX, 소통 관련 | 고예린
|  | 해결 방안 | 합치 사항 기획 측에서 UI 컴포넌트 배치 작업까지는 하는 것으로 합치. (온전한 게임의 재미를 위한 기능 구현에 더 집중하기 위한 분담)
| 4 | 이슈 내용 | 적 유닛 스케일링 방향성에 대한 검토 필요 - 기존 적 유닛 스케일링 방식이 추후 밸런싱 작업 시 문제로 대두될 가능성이 높음 - Enemy ID 별로 스케일링 하는 작업 방식이 웨이브 랜덤 로직과 충돌할 수 있는 가능성 언급 | TRUE | 기타 | 팀원 D, 팀원 B
|  | 해결 방안 | 기존 스케일링 방식을 유지하되, 밸런싱은 테스트 후 상황에 맞게 몬스터 관련 요소 조정 예정 (Ex. 몬스터 등장 확률, 추격 게이지 양, 공격력, HP 등..)
| 5 | 이슈 내용 | 지그재그형 몬스터의 벽 충돌 처리에 대한 사양이 기획서대로 구현되기 어려움. | TRUE | 시스템 변경 | 팀원 B
|  | 해결 방안 | -벽에 닿은 이후 재충돌하지 않는 새로운 메커니즘 제안 -변경안의 구현 가능성을 담당 개발자에게 검토 받음.
W3 | 1 | 이슈 내용 | 파편화된 문서 정보로 인해 개발 관리 관련 문서 역서 흩어짐 | TRUE | 소통 관련, 기타 | 고예린
|  | 해결 방안 | 개발 관리 문서 역시 관리 시트 5팀_문서 목록 개발 관리 문서 목록 시트로 재설계함 + 기획팀의 브랜치 통합 관리 시트까지 통합시켜 문서를 집약시킴
| 2 | 이슈 내용 | 빌드 노트 제출 당시 2차 QA의 이슈 리포트가 아닌, 1차 QA의 이슈 리포트로 제출됨 - 원인: TC 수행 인원의 인력 분배 미숙, QA 진행 프로세스 미정립 | TRUE | QA | 고예린, 팀원 A
|  | 해결 방안 | [프로세스 개선] 3차 테스트 빌드 QA에는 Fail 항목 발생시 바로 이슈 리포트를 바로 작성할 수 있도록 함 [인력 재분배] 이후 QA에는 TC 시행 시 기획했던 파트 TC 및 이슈 리포트 작성으로 분담 [시트 자동화] Fail, Block 항목은 자동으로 리스트화 하도록 자동화 로직 추가
| 3 | 이슈 내용 | 문서 최신화 과정 중, 새 파일 사용 - 원인: 개발팀 측에서 테이블 수정을 했으나, 최신 파일에 반영이 안되어있는 문제 발생 | TRUE | 소통 관련 | 팀원 C, 팀원 D
|  | 해결 방안 | 문서 최신화 시, 새 파일 사용 지양
W4 | 1 | 이슈 내용 | 원거리 몬스터가 할당된 2-3스테이지가 의도보다 어려운 전투 경험을 제공 - 원인: 핵앤슬래시 장르 특징을 강화하기 위해 웨이브 스폰 주기 감축 - 해결 시도: 적 HP 스케일링 및 적 공격 패턴, 증강 등 관련 요소를 모두 조정했으나, 반복됨 | TRUE | 수치 및 밸런스 | 팀원 C, 팀원 D, 팀원 B
|  | 해결 방안 | 몬스터 웨이브를 조정하는 방향으로 결정함. 1. 과도한 몬스터 탄막 문제 - 웨이브 생성 주기: 1.5 -> 3초로 변경 - 웨이브 당 최대 원거리 수: 3 -> 2마리로 제한 - 근거리만 나오는 웨이브와 원거리가 등장하는 웨이브 비율 조정 (3초 당 평균 2 -> 0.8마리 수준으로 감축) - 공격 유형 별 최초 등장 스테이지 재스케일링 2. 초반의 과도한 개체수, 수치 밸런싱 문제 - 스테이지 구간 체감 난이도 방향성 재설계(규칙 학습 구간 / 패턴 학습 구간 / 몰입 구간 / 도전 구간) - 1.5초 당 3마리 -> 스테이지 단계에 따라 3초 당 4~6마리로 조절
| 2 | 이슈 내용 | 특정 전용 증강 및 공용 증강의 과도한 성능 - 과한 DPS 상승율. 추후 변동 가능성 있음 - 관통만으로도 효율이 높아 하향 - 디버프율 초기 값을 상향 조정 - 공용 증강 대거 하향. 밸류가 너무 높다는 의견 반영 | TRUE | 수치 및 밸런스 | 팀원 C, 팀원 D
|  | 해결 방안 | 7.29 빌드에 구현되어있는 공용 증강 및 특정 전용 증강 위주로 1차 수치 조정 - 자세한 수치 조정 내역은 기획서 목록 참조
| 3 | 이슈 내용 | 일시정지 / 전투 종료 버튼 클릭 하여 전투 종료 시 게임 오버 처리에 대해서 화면 설계서에만 간접적으로 노출됨 > 이로 인해 증강을 과도하게 획득할 수 있었음 | TRUE | 기타 | 고예린, 팀장, 팀원 A
|  | 해결 방안 | - 누락한 전투 종료 조건에 대해 기술하고 보완함.
W5 | 1 | 이슈 내용 | 기획 변경으로 인한 TC 항목 불일치 - 원인: 에디터 상의 파라미터로 조절되는 밸런싱 관련 수치들의 수정으로 인해 TC 항목 반영이 안됨 - 원인2: TC 내 수치들이 일반 텍스트로 작성 되어 수정 대응이 어려웠음 | TRUE | QA, 소통 관련 | 고예린, 팀원 A, 팀원 B, 팀원 C, 팀원 D
|  | 해결 방안 | - 기획서 최신화 및 유관자 알림 - 디스코드 내 스레드 생성하여 QA 담당자에게 빠른 변경 보고 - TC 내 수치 (예- 증강 효과 적용 검증 문항)가 이용될 때는 수식을 사용하도록 해 변경에 일부 유연하게 대응하도록 함